Godišnji plan za unaprjeđenje međunarodne suradnje

Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za

2024./2025. godinu

Klasa: 003-01/24-02/64

Urbroj: 104-01-24-17

Knin, 16. prosinca 2024.

Izradila: dr.sc. Iva Ljubičić, prof. struč. stud.

Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju

Usvojilo Vijeće Veleučilišta na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2024. godine.

Godišnji plan za unaprjeđenje međunarodne suradnje za 2024./2025.

Godišnji plan za unaprjeđenje međunarodne suradnje je dokument koji definira provedbu aktivnosti za razvoj i unaprjeđenje međunarodne suradnje za razdoblje 2024./2025. godine.

Godišnji plan za unaprjeđenje međunarodne suradnje ima za cilj jačanje akademske suradnje s partnerskim institucijama, povećanje studentske i (ne)nastavne mobilnosti kroz program mobilnosti Erasmus+ te poboljšanja kvalitete visokog obrazovanja.

Godišnji plan omogućava sustavnu koordinaciju i ostvarenje dugoročnih ciljeva internacionalizacije, čime se poboljšava kvaliteta obrazovanja i istraživanja te globalna konkurentnost veleučilišta.

U Godišnjem planu navedene su službe odgovorne za izradu, usvajanje dokumenata i provedbu aktivnosti.

**Međunarodna suradnja i mobilnost**

|  |
| --- |
| 1. **Planiranje unaprjeđenja međunarodne suradnje**
 |
| **Oznaka** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Indikator provedbe** | **Realizacija** | **Odgovorna osoba ili tijela** |
|  | Izrada Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za 2024./2025. godinu | Početak akademske godine | Izrađen Godišnji plan za unaprjeđenje međunarodne suradnjeVeleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za2024./2025. godinu |  | Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Odbor za Erasmus / Vijeće Veleučilišta |
|  | Podnošenje prijave na Natječaj za financiranje u okviru Erasmus+ programa (AMPEU) | Prema raspisu natječaja (godišnje, sukladno rokovima objavljenim na stranici AMPEU) | Obavijest o odluci o dodjeli i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ugovorena sredstva) |  | Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Erasmus koordinator / Dekan |
|  | Revizija Pravilnika o Erasmus programu međunarodne mobilnosti Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu | Veljača/Ožujak 2025. godine | Usvojene izmjene Pravilnika o Erasmus programu međunarodne mobilnosti |  | Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Odbor za Erasmus / Vijeće Veleučilišta / Tajnik |
|  | Objava natječaja za mobilnost Erasmus + programa | Kontinuirano | Dokumentacija natječaja, web poveznica |  | Erasmus koordinator / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju |
| 1. **Proširenje i jačanje partnerstva**
 |
| **Oznaka** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Indikator provedbe** | **Realizacija** | **Odgovorna osoba ili tijela** |
|  | Proširenje mreže partnerskih institucija u Europskoj uniji i izvan nje | Kontinuirano | Potpisani novi međuinstitucijski Erasmus + sporazumi i ažuriranje baze potpisanih sporazuma (objava na mrežnim stranicama Veleučilišta) |  | Erasmus koordinator / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju |
|  | Osnaživanje postojećih partnerstva | Kontinuirano | Organizirani online i fizički sastanci s postojećim partnerima za razmjenu iskustava i jačanje suradnje |  | Erasmus koordinator / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju |
| **3. Razvoj i promocija mobilnosti za (ne)nastavno osoblje i studente** |
| **Oznaka** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Indikator provedbe** | **Realizacija** | **Odgovorna osoba ili tijela** |
| 3.1. | Promocija Erasmus+ mobilnosti – organizacija radionica i seminara (s naglaskom na mobilnost za studente) | Siječanj/Veljača 2025. godine | Objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama:- organizirane informativne radionice i seminari za (ne)nastavno osoblje i studente o mogućnostima mobilnosti, pripreme za boravak u inozemstvu, kulturnoj integraciji i administrativnim procedurama- broj sudionika u mobilnosti(*Evidencija o sudionicima u Erasmus+ programu mobilnosti*)- broj novih partnerskih institucija u programu mobilnosti |  | Odbor za Erasmus / Erasmus koordinator |
| 3.2. | Promocija novih oblika mobilnosti (kombinirana kratkoročna mobilnost studenata, kombinirana mobilnost, kombinirani intenzivni programi - BIP i sl.) | Kontinuirano | Mrežni alati Erasmus+ programa:- broj novih oblika mobilnostima,- broj sudionika u novim oblicima mobilnosti (Izrada *Evidencije o broju suradnika u međunarodnoj mobilnosti*),- broj partnerskih institucija ili organizacija koje su sudjelovale u novim oblicima mobilnosti,- povratne informacije od sudionika u novim oblicima mobilnost |  | Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus |
| 1. **Poboljšanje podrške sudionicima mobilnosti (prije, tijekom i nakon mobilnosti)**
 |
| **Oznaka** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Indikator provedbe** | **Realizacija** | **Odgovorna osoba ili tijela** |
| 4.1. | Program pripreme sudionika za mobilnost prilikom prve mobilnosti (kulturna, administrativna podrška i psihološka priprema po potrebi) | Kontinuirano | Održani programi pripreme sudionika (prilikom prve mobilnosti) |  | Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus |
| 4.2. | Podrška tijekom mobilnosti (kontinuirana administrativna i logistička podrška tijekom mobilnosti, uključujući mentorstvo, pratitelje na partnerskim institucijama i pravovremeno rješavanje problema) | Kontinuirano | Povratne informacije sudionika u programu mobilnosti („*Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti*“) |  | Erasmus koordinator / Buddy / Odbor za Erasmus |
|  | Provedba Buddy mentorskog programa (pomoć novopristiglim stranim studentima u integraciji tijekom studentske razmjene) | Kontinuirano | Povratne informacije od studenata, broj organiziranih događanja i aktivnosti, zadovoljstvo studenta podrškom („*Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti*“) |  | Erasmus koordinator / Ured za kvalitetu / Odbor za Erasmus / Buddy |
|  | Povećanje broja dostupnih stranih knjižnih izvora u čitaonici Veleučilišta | Kontinuirano | *„Evidencija o dostupnim stranim knjižnim izvorima*“ |  | Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Nastavnici |
|  | Revizija sadržaja „*Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti*“ (odlazni/dolazni studenti; odlazno/dolazno (ne)nastavno osoblje) | Kraj akademske godine/Početak akademske godine | Izrada „*Izvješća o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti*“ nakon provedene mobilnosti |  | Erasmus koordinator / Ured za kvalitetu / Odbor za Erasmus |
|  | Evaluacija iskustva sudionika u programu Erasmus+ mobilnosti | Kraj akademske godine/Početak akademske godine | Prikupljanje povratnih informacija sudionika u programu mobilnosti („*Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti*“) i analiza kvalitete iskustava („*Izvješće o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti*“) uz prijedloge za poboljšanja |  | Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus |
| 1. **Edukacija članova Odbora za Erasmus**
 |
| **Oznaka** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Indikator provedbe** | **Realizacija** | **Odgovorna osoba ili tijela** |
| 5.1. | Edukacija i usavršavanje članova Odbora za Erasmus (na radionicama u organizaciji AMPEU) | Kontinuirano | Objave na mrežnim stranicama/društvenim mrežama |  | Odbor za Erasmus / Erasmus koordinator |
| 1. **Promocija Erasmus+ programa i internacionalizacije**
 |
| **Oznaka** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Indikator provedbe** | **Realizacija** | **Odgovorna osoba ili tijela** |
| 6.1. | Promotivne aktivnosti (povećanje vidljivosti Erasmus+ programa) -organizacija Erasmus dana | Kontinuirano | Objave na mrežnim stranicama (o organiziranim promotivnim aktivnostima (npr. dan međunarodne mobilnosti, promocija Erasmus+ na društvenim mrežama i web stranici |  | Odbor za Erasmus |
| 6.2. | Unaprjeđenje sadržaja vezanih uz međunarodnu suradnju i mobilnost na mrežnim stranicama Veleučilišta | Kontinuirano | Objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama (informacije o Erasmus+ mobilnostima za studente i (ne)nastavno osoblje, mogućnosti za mobilnost, partnerstva, iskustva sudionika u programu mobilnosti, administrativne upute i obavijesti i sl.) |  | Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju/Odbor za Erasmus/Erasmus koordinator/Ured za informatičke poslove |
| 6.3. | Redovito obnavljanje *Kataloga kolegija* (engl. *Course Catalogue*) | Kontinuirano | Objava na mrežnim stranicama Veleučilišta |  | Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus / Nastavnici / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju |
| 6.4. | Internacionalizacija Veleučilišta (privlačenje stranih studenata) | Kontinuirano | Objave informacija za studente iz inozemstva dostupne na mrežnim stranicama Veleučilišta |  | Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus |
| 1. **Praćenje i evaluacija napretka**
 |
| **Oznaka** | **Aktivnost** | **Rok provedbe** | **Indikator provedbe** | **Realizacija** | **Odgovorna osoba ili tijela** |
| 7.1. | Izrada *„Izvješća o provedbi Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje Veleučilišta Marko Marulić u Kninu za 2024./2025. godinu“* | Kraj akademske godine | *„Izvješće o provedbi Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje Veleučilišta Marko Marulić u Kninu za 2024./2025. godinu“* o ostvarenim ciljevima, broju mobilnosti, suradnje i poboljšanja |  | Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju/Erasmus koordinator/Odbor za Erasmus |
| 7.2. | Provedba „*Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“* | Kontinuirano | *„Izvješće o provedenim anketama o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“* |  | Erasmus koordinator |